## Лист1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
[7 empty] | за январь— | декабрь |  |  | 20 | 20 | года
(нарастающим итогом)
Предоставляют: | [9 empty] | Сроки предоставления |  |  |  |  | Форма № С-2
юридические лица, осуществляющие все виды экономической деятельности: | [9 empty] | 3 числа после отчетного месяца,
| — | территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации | [7 empty] | за год — 1 февраля |  |  |  |  | Приказ Росстата:
|  | по установленному им адресу | [12 empty] | Об утверждении формы
от 18.07.2019 № 414
О внесении изменений (при наличии)
[15 empty] | от | №
[15 empty] | от | №
Месячная, годовая
| Наименование отчитывающейся организации |  |  |  |  | АО "Крымэнерго"
Почтовый адрес
Код формы |  |  |  |  | Код
по ОКУД |  |  |  |  | отчитывающейся организации по ОКПО
(для территориально обособленного
подразделения и головного подразделения
юридического лица — идентификационный
номер)
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
0612009

## Лист2
Ввод в действие мощностей, использование капитальных вложений по отдельным стройкам и объектам
Наименование стройки, | № | Код | Код | Единица | Срок | Ввод в действие мощности |  |  |  |  | Стоимость строи-
объекта, пускового | стро- | ЦСР | мощ- | изме- | ввода в | по | введено с начала | намечено | введено | месяц | тельства — всего,
комплекса, мощности, | ки |  | ности | рения | действие | проекту | строительства | к вводу | с начала года | фактического | тыс. руб.
генподрядчика, |  |  |  |  | стройки |  | до 1 января | на год | по отчетный | ввода | *
код стройки |  |  |  |  | (объекта) |  | отчетного |  | месяц
[5 empty] | (год) |  | года |  | включительно
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Иные мероприятия по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова , в том числе: | 00 |  |  |  | 2022-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21250191
Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно‐изыскательские работы) | 01 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847739
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". | 01 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931713.82
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". | 03 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504115.76
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". | 04 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385278.38
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". | 02 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917861.57
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10". | 06 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661884.97
Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | 07 |  |  | МВАр | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216300
Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) | 08 |  |  | км | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454500
Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы) | 09 |  |  | Кт | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680528
Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10 |  |  | МВАр | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216300
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | 12 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803069.73
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | 13 |  |  | км | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511281.61
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | 14 |  |  | ячеек | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702361.29
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | 15 |  |  | км | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595782.22
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | 16 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216334.27
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | 17 |  |  | км. | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358189.39
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | 18 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853241.28
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | 19 |  |  | км. | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424250.86
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | 20 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709748.62
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | 21 |  |  | км. | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593046.18
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | 22 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761484.05
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | 23 |  |  | км. | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231318.54
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | 24 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790675.76
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | 25 |  |  | км | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504613.41
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | 26 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099598.86
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | 27 |  |  | км | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647295.38
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | 28 |  |  | МВА | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285566.05
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | 29 |  |  | км | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515313.57
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | 30 |  |  | км | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614501.43
Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | 03 |  |  | МВАр | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216291.16
* Постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 №1123 внесены изменения в ФЦП

## Лист3
Наименование стройки, | № | Код | Код | Единица | Лимит капитальных вложений |  |  |  | Фактически использовано | [5 empty] | Фактически профинансировано капиталь- | [5 empty] | Спра-
объекта, пускового | стро- | ЦСР | мощ- | изме- | на год, тыс. руб. |  |  |  | за счет всех источников | [5 empty] | ных вложений с начала года по отчетный | [5 empty] | вочно:
комплекса, мощности, | ки |  | ности | рения |  |  |  |  | финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | месяц включительно, тыс. руб. | [5 empty] | процент
генподрядчика, |  |  |  |  | федераль- | бюджет |  | прочие | с начала | с начала года |  |  |  |  | за счет: | [5 empty] | техни-
код стройки |  |  |  |  | ный | субъектов |  | источники | строительства | по отчетный |  |  |  |  | федераль- |  | бюджета |  |  | прочих | ческой
[5 empty] | бюджет | РФ |  |  | до 1 января | месяц |  |  |  |  | ного |  | субъектов |  |  | источников | готов-
[5 empty] | * |  |  |  | отчетного года | включительно |  |  |  |  | бюджета |  | РФ |  |  |  | ности,
[10 empty] | ** | [10 empty] | проц.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21
Иные мероприятия по строительству электросетевых объектов на территории Крымского полуострова , в том числе: | 00 |  |  |  | 2402060 | 0 |  | 0 | 0 | 109707.552 |  |  |  |  | 108859.2276 |  | 0 |  |  | 0 | 1
Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская – Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская – Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно‐изыскательские работы) | 01 |  |  | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". | 01 |  |  | км | 827197.59 | 0 |  | 0 | 0 | 51099.78 |  |  |  |  | 51099.78 |  | 0 |  |  | 0 | 5
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". | 03 |  |  | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". | 04 |  |  | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". | 02 |  |  | км | 800267.95 | 0 |  | 0 | 0 | 50124.528 |  |  |  |  | 50124.528 |  | 0 |  |  | 0 | 5
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10". | 06 |  |  | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | 07 |  |  | МВАр | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8483.244 |  |  |  |  | 7634.9196 |  | 0 |  |  | 0 | 4
Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы) | 08 |  |  | км | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы) | 09 |  |  | Кт | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10 |  |  | МВАр | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". | 12 |  |  | МВА | 27870.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". | 13 |  |  | км | 15676.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". | 14 |  |  | ячеек | 24111.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". | 15 |  |  | км | 20746.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". | 16 |  |  | МВА | 34560.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан". | 16 |  |  | км. | 16491.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)". | 18 |  |  | МВА | 37834.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". | 19 |  |  | км. | 25455.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". | 20 |  |  | МВА | 31151.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". | 21 |  |  | км. | 35582.77 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". | 22 |  |  | МВА | 33560.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". | 23 |  |  | км. | 13879.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". | 24 |  |  | МВА | 34920.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". | 25 |  |  | км | 30276.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". | 26 |  |  | МВА | 42918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". | 27 |  |  | км | 38837.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". | 28 |  |  | МВА | 46234.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". | 29 |  |  | км | 27311.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". | 30 |  |  | км | 36476.66 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы) | 03 |  |  | МВАр | 200690.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Должностное лицо, ответственное
за предоставление первичных статистических
данных (лицо, уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)
|  |  | (должность) |  |  |  | (Ф. И. О.) | [8 empty] | (подпись)
|  |  | +79139014142 |  |  |  | E-mail: | LyashenkoMV@krgo.energy.crimea.ru |  |  | « | 01 | » | февраля |  |  |  | 20 | 21 | год
|  |  | (номер контактного телефона) | [7 empty] | (дата составления документа)
* Постановлением Правительства РФ от 27.07.2020 №1123 внесены изменения в ФЦП
** - В том числе за счет неисполнованных средств прошлого периода

## Лист4 (hidden)
Ввод в действие мощностей, использование капитальных вложений по отдельным стройкам и объектам
Наименование стройки, объекта, пускового,